|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  ШАРАН РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  БАЗГЫЯ АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ  452632, Базгыя аулы, Үҙәк урам, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru | ШаранГерб цветной | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАЗГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШАРАНСКИЙ РАЙОН  452632, c. Базгиево, ул.Центральная, 50 тел.(34769) 2-42-35, e-mail:basgss@yandex.ru |

**ҠАРАР П О СТ А Н О В Л Е Н И Е**

**«15» май 2022й № 19 «15» мая 2022 г.**

**О проведении 260-летия села Базгиево сельского поселения Базгиевский сельсовет муниципального района Шаранский район**

В целях уделения внимания к истории, дальнейшего улучшения патриотического и интернационального воспитания, и в связи с подготовкой и проведением празднования 260 -летия села Базгиево

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 260-летия с. Базгиево (приложение № 1)

2.Утвердить план мероприятий сельского поселения по подготовке и проведению празднования 260-летия с. Базгиево (приложение № 2)

3.Организациям и учреждениям сельского поселения

-активно включиться в реализацию планов социально-экономического развития сельского поселения, в подготовку и проведение празднования 260-летия села Базгиево ;

4. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Базгиевский сельсовет Т.А.Закиров

Приложение № 1

**С О С Т А В**

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**260-летия с. Базгиево**

**Председатель оргкомитета**

Закиров Т.А..-глава сельского поселения Базгиевский сельсовет

**Члены оргкомитета:**

Егорова З.Н. .- управляющий делами

Егорова Л.Е. .- специалист администрации

Иванова С.В.- представитель района, активный житель с.Базгиево

Платонов Н.М.- староста с.Базгиево

Афанасьев Б.С.-председатель Совета ветеранов с.Базгиево

Петрова Г.И.- председатель женсовета с.Базгиево

Бакиева Л.Ф.- методист клубного формирования СДК с.Базгиево

Ефримова Ф.М.- культорганизатор СДК с.Базгиево

Миннемухаметова Ф.М. –фельдшер ФАП с.Базгиево, депутат Совета

Приложение № 2

**П Л А Н**

**мероприятий сельского поселения Базгиевский сельсовет по подготовке и проведению 260-летия с. Базгиево**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Создание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 260-летия с. Базгиево | Глава СП | 20.05.2022 |
| 2. | Принятие плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 260-летия с. Базгиево, Подготовка сценария проведения праздника | Оргкомитет, глава СП | 20.05.2022 |
| 3 | Объявить конкурс следующих номинаций:  «Образцовый дом», «Образцовый ветеранский двор», «Образцовая молодая семья» | оргкомитет | 15.07.2022 |
| 4 | Провести заседание организационного комитета по закреплению обязанностей в день праздника | Глава СП , оргкомитет | 03.06.2022 |
| 5 | Провести заседание оргкомитета с приглашением индивидуальных предпринимателей, спонсоров мероприятия | оргкомитет | Каждую пятницу |
| 6. | Разбивка села на участки для подворного обхода | Оргкомитет | 03.06.2022 |
| 7. | Подворный обход населения, предупреждение населения о необходимости ремонта. покраски заборов, откоса и очистки территории своего участка | оргкомитет | 03.06.2022. |
| 8 | Составление Шежере СП, школы, СДК, ФАП, СПК, Дома престарелых ,детсада. | Заведующие учреждениями,  организациями | До 16.07.2022 |
| 9 | Создание буклетов о деятельности учреждений (можно готовить на продажу) | Заведующие учреждениями,  организациями | До 01.07.2022 |
| 10 | Ремонт и подготовка учреждений к празднику | Заведующие учреждениями | До 01.07.2022 |
| 11 | Провести сходы граждан в целях оповещения населения | оргкомитет | с 20.05.2022 |
| 12 | Приглашение гостей, выходцев села  ( через районную газету, через социальные сети, группы вацапа, официальный сайт СП) | оргкомитет | С 20.05.2022 |
| 13 | Провести субботники по благоустройству села, уборке кладбища | депутаты Совета, оргкомитет, староста села | До 11.07.2022 |
| 14 | Приведение в порядок территории ферм | Ахметшин Ф.Ф | до 11.06.2022 |
| 15 | Оформление сцены, где проводится праздник (вывешивание плакатов, приветственных слов) | оргкомитет | до 11.07.2022 |
| 16 | Приглашение руководителей района, гостей, бывших руководителей учреждений, организаций села | Администрация сельского поселения | до 11.07.2022 |
| 17 | Проведение заседания оргкомитета по подведению итога конкурсов на лучшую номинацию | оргкомитет | до 09.07.2022 |
| 18 | Покупка подарков для вручения победителям конкурсов | оргкомитет | до 01.07.2022 |
| 19 | Проведение праздника, 260 летия с. Базгиево | оргкомитет | 16.07.2022 |
| 20. | Оформление альбома о проведенном празднике и подготовка материала в районную газету. | Администрация СП, оргкомитет | до 01.08.2022 |